## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
городской округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации:
Общий балл: | [5 empty] | 6605006697
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 89.08
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 602
21
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатки не выявлены
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие оборудованных входных групп пандусами | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Приказом от 17.07.2023 № 36/1 назначены ответственные лица за встречу и сопровождение детей-инвалидов. Оборудование входной группы пандусом перенесено на 1 квартал 2025 года
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов.Предусмотреть знак дополнительной информации (табличка) «Инвалиды» и сделать соответствующую разметку. | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Сделан запрос в Администрацию ГО Богданович от 22.11.2023 № 97 об организации специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов. Организация специального парковочного места запланирована на 2024 | 2023-11-22
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатки не выявлены
Заведующая МАДОУ Детский сад № 11" М.П. Черепкова