## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
городской округ Богданович
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации:
Общий балл: | [5 empty] | 6605006697
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 89.08
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 602
21
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатки не выявлены
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатки не выявлены
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие оборудованных входных групп пандусами | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Приказом от 17.07.2023 № 36/1 назначены ответственные лица за встречу и сопровождение детей-инвалидов. Установка пандусов перенесена на 2024 год
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов.Предусмотреть знак дополнительной информации (табличка) «Инвалиды» и сделать соответствующую разметку. | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Сделан запрос в Администрацию ГО Богданович от 22.11.2023 № 97 об организации специального парковочного места для автотранспортных средств инвалидов. На данный момент ответ еще не получен. Организация специального парковочного места перенесена на 2024 | 2023-11-22
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | На первом этаже образовательной организации предусмотрена организация группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. Приказом назначены ответственные лица ддля сопровождения детей-инвалидов от 17.07.2023 № 36/1 | 2023-07-17
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить поручни. Организовать сопровождение детей –инвалидов педагогическими работниками с назначением ответственных по приказу руководителя МАДОУ №11. | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Установлен поручень на входной группе. Приказом от 17.07.2023 № 36/1 назначены ответственные лица для сопровождения детей-инвалидов Организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей–инвалидов. | 2023-07-17
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Обеспечить беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг: организовать на первом этаже образовательной организации группу пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение инвалидов педагогическими работниками организации. | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Обеспечен беспрепятственный доступ в здание образовательной организации маломобильных получателей услуг: на первом этаже образовательной предусмотрена организация группы пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение инвалидов педагогическими работниками организации. Приказом от 17.07.2023 № 36/1 назначены ответственные лица для сопровождения детей-инвалидов | 2023-07-17
6 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды кресел-колясок с Государственным автономным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича» | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Заключен договор аренды кресел-колясок с ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича" от 22.11.2023 б/н | 2023-11-22
7 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать на первом этаже образовательной организации санитарно-гигиеническое помещение -поручнями. Организовать сопровождение детей –инвалидов педагогическими работниками с назначением ответственных по приказу руководителя МАДОУ №11. | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | На первом этаже образовательной организации санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнем. Организовано сопровождение детей–инвалидов педагогическими работниками с назначением ответственных по приказу руководителя МАДОУ №11 от 17.07.2023 № 36/1 | 2023-07-17
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в образовательной организации возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика ( тифлосурдопереводчика). Заключить договор с ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» | 2023-12-31 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | В образовательной организации обеспечена возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Заключен договор с ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» от 22.11.2023 б/н | 2023-11-22
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,45% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж (семинар, круглый стол и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-06-01 | Черепкова Мария Павловна, заведующая | Организовано проведение инструктажа работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью 2 раза в год. | 2023-03-06
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатки не выявлены
Заведующая МАДОУ Детский сад № 11" М.П. Черепкова